# **План мероприятий (дорожная карта) ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на 2021-2022 учебный год в МБДОУ «Детский сад №133» г.о. Самара**

Основные задачи:

* организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации регионального проекта: «Уcпex каждого ребенка»
* внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов, ; разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
* реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
* максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого. необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание | Сроки | Ожидаемыйрезультат | Показателиэффективности(при наличии) | Ответственный |
| Организационно – методическое сопровождение деятельности по наставничеству в ДОУ |
| Формирование базы наставляемых из числа воспитателей ДОУ | январь 2022 | Сформирована база наставляемых | Количество участников, охваченных программой наставничества | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г. |
| Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества | до 20.01.22 | Сформирован перечень партнерских организаций | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г. |
| Заключение соглашений о сотрудничестве партнерскими организациями | до 20.01.2022 | Соглашение о сотрудничестве с ЦПО Самарской области, СГСПУ | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г. |
| Организация обучения педагогических работников, наставников*,* в том числе с применением дистанционных технологий | По отдельномуграфику | сформированы группы наставников для обучения, оказаны индивидуальные консультации | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г. |
| Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых | Январь 2022 | Организована общая встреча с анкетированием | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г. |
| Формирование наставнических пар | Январь 2022 | Сформированы наставнические пары | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г |
| Проведение организационных встреч организованных пар «наставник-наставляемый», составление индивидуального плана | до 01.02.2022 | Проведены встречи организованных пар «наставник-наставляемый», составлены индивидуальные планы внутри каждой пары | Педагоги-наставники |
| Реализация индивидуальных планов | В течении учебного года | Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90 % | Педагоги-Наставники |
| Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар  | Май 2022r. | Организована деловая игра дляучастников всех наставнических пар, участие в мероприятии приняло не менее 90% участников | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Гкуратор наставничества Костикова О.Н. |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |
| Разработка необходимых методических материалов,  | До 8.02.2022 г. | Программные, методические и практические материалы | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г |
| Разработка формы диагностической анкеты с целью мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества | До 20. 03 .2022 r. | Разработана форма диагностической анкетыдля каждой сформированной пары | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г |
| Аналитическое сопровождение деятельности по наставничеству, мониторинг |
| Анализ анкет, полученных в ходеинформационной кампании для определения запросов наставляемых | январь 2022 | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых, выбраны формы наставничества | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Гкуратор наставничества Костикова О.Н. |
|  |  |  |  |
| Анализ анкет, заполненных послеорганизации общей встречи наставников и наставляемых | до 3.02.22 февраля | Анкеты проанализированы, сформированынаставнические пары, информирование участников о сформированных парах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Гкуратор наставничества Костикова О.Н. |
| Организация диагностики компетенций наставляемых(по специально разработанной форме) | 1 раз в квартал | Диагностика проведена, 100% участников.составлены сравнительные таблицы по учету изменений | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Гкуратор наставничества Костикова О.Н. |
| Информационное сопровождение деятельности |
| Создание специальной рубрики«Наставничество в ДОУ» на официальном сайте детского сада | До 20.01.22 | Создана специальная рубрика, наполнена содержанием | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Г |
| Размещение информации о реализациипрограммы на сайте ДОУ | В течение всегопериода реализации программы | Публикации на сайте детского сада | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Гкуратор наставничества Костикова О.Н. |
| Выступление на педагогическом советеС презентацией о реализации программы | Май 2022 | Протокол педагогического совета | Старшийвоспитатель Кутлугалямова А.Гкуратор наставничества Костикова О.Н. |
| У правление реализацией целевой модели наставничества на уровне образовательной организации |
| Контроль процедуры реализации программы | В течении всего периода реализации | Выполнено 100% дорожной карты | И.о заведующего Кутлугалямова А.А. |